МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования»

**Проект «Культурно- образовательный фестиваль «Иван Купала»»**

 Автор: Милицина А.В, педагог дополнительного

 образования

 Номинация:

Ужур, 2019

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Проведение фестиваля «Ивана Купала» на территории лыжной базы, также в рамках фестиваля пройдёт творческий конкурс. Мероприятие будет включать в себя концертную программу, инсталляцию обрядов и игр, а также интерактивные выставки и мастер-классы по традиционным ремёслам.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

Молодёжь Ужурского района постепенно забывает культурное наследие своего народа, перестаёт посещать музеи. Мы разработали в нашем краеведческом объединении «Наследие» специальные анкеты, опросили учащихся школ, а также жителей района о значимости нашего краеведческого музея «Оберег» в культурно-исторической жизни района, о мероприятиях, которые они посещают и о мероприятиях, которые их интересуют. На основе анкетирования выявили, что 30 % респондентов знают, что есть музей, но никогда в нём не были, но теперь готовы принять участие в фестивале «Ивана Купалы». Не все из опрошенных желают посещать музей, но с радостью готовы принять участие в фестивале, чтобы ознакомиться с культурой, традициями и бытом своих предков. Если ничего не делать, то перестанет функционировать краеведческий музей, потеряется связь поколений, чтобы этого не произошло, мы решили организовать музейный фестиваль русской народной культуры, приуроченный к празднику «Ивана Купала» на территории г. Ужура. Реализация проекта будет осуществлена совместно с краеведческим музеем, что позволит привлечь в музей работающую молодёжь, школьников, а также жителей района, через мероприятие краеведческий музей сможет наглядно показать традиционные обряды и игры. В рамках фестиваля будет организован творческий конкурс для профессиональных и самодеятельных коллективов Ужурского района, что способствует повышению профессионального уровня творческих коллективов.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Провести музейный фестиваль «Ивана Купала» 21 июня 2019 г, фестиваль будет включать в себя концертную программу, инсталляцию обрядов и игр, мастер-классы по традиционным ремеслам. В рамках фестиваля организовать творческий конкурс для профессиональных и самодеятельных коллективов Ужурского района.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Привлечение внимания разных социальных групп к возрождению исконно русских обрядов и традиций через фестиваль, использование потенциала музея для активного привлечения молодежи и жителей района к изучению истории своих корней, путем проведения фестиваля «Ивана Купалы» на территории лыжной базы.

2. Сохранение нематериального культурного наследия России; пропаганда и развитие этнических культур Сибири; сохранение исконно русских традиций; развитие событийного туризма; популяризация народной культуры во всем её многообразии.

3. Привлечь к участию в фестивале профессиональные творческие коллективы и самодеятельные коллективы, одаренных детей

4. Через реализацию проекта усилить значимость русской культуры в распространении и популяризации знаний среди населения района.

5. Популяризация музейной деятельности через проведение фестиваля.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие**  | **Дата**  | **Ответственный**  |
| Поиск единомышленников, создание команды. Закупка канцелярией, лентами и кубками. Подарками участникам творческого конкурса. | 21 марта - 31 мая | Милицина А.В. |
| Ответственный за творческий фестиваль. Разработка положения о фестивале .Прием заявок на творческий конкурс в рамках фестиваля | 10-13 апреля | Катасанова Н.В. |
| Написание сценария фестиваля «Ивана Купалы» подбор музыкального оформленияФормирование оргкомитета. | 10 мая | Слугина Е.С..Катасанова Н.В. |
| Изготовление декораций. Изготовлен е афиш, листовок. Информ-х табличек  | июнь | Реутова Л.А.Тожибаева Ю.А. |
| Поиск костюмов  | 19 июня | Козина К.В.Итпекова К.И. |
| Размещение информации о проведении мероприятия в СМИ, размещение афиш по улицам г.Ужура. | 30 мая, 12 июня | Милицина А.В.Итпекова К.И.Козина К.В.Слугина Е.С. |
| Разработка творческих площадок Поиск мастеров НХТ | 1 мая-19 июня | Ярышкин В.М.Красногоров А.Л.Козина К.В.Тожибаева Ю.А. |
| Оформление сцены Проведение мероприятия | 21 июня | Итпекова К.И.Милицина А.В.Слугина Е.С.Реутова Л.АПарилов Н.С |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация праздника на территории Лыжной базы | 21 июня  | Милицина А.В. |

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 20 марта– 21 июня 2019

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Все жители Ужурского района: дети, подростки, молодежь, пенсионеры.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

1. Проведен фестиваль «Ивана Купалы» на территории лыжной базы
2. Привлечено 30 детей и взрослых, участвующих в творческом конкурсе
3. В фестивале участвовали более 200 гостей,
4. Провели и организовали в рамках фестиваля: творческий конкурс, 4 игровых площадки, 4 мастер-класса, 2 выставки. А также дегустацию исконно русского чая и возможность гостей сфотографироваться бесплатно в русских народных костюмах.
5. Один репортаж на местном телеканале о проведении фестиваля, опубликовали 2 статьи в местных СМИ, и 2 публикации на сайтах г. Ужур и Ужурского района. Освещение мероприятия в социальных сетях.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| необходимо | Наименование | Цена  | Кол-во | Всего  |
| Кубки  | 700 | 6 | 4200 |
| Бумага А4  | 265 | 1 | 265 |
| Фотобумага | 325 | 1 | 325 |
| Ленты атласные  | 10  | 21 | 210 |
| Имеющиеся  | Ноутбук  | 20000 | 4 шт | 80000 |
| Видеокамера  | 120000 | 1 шт | 120000 |
| Микрофон  | 500 | 2 шт | 1000 |
| Музыкальное оборудование: колонки, микшер  | 10000 | 1 шт | 10000 |
| Баннер  | 480 | 1 шт | 480 |
| Ткани: белая, синяя, золотая, красная, зеленая | 450 | 5 шт | 2250  |
| Принтер  | 5000 | 1 шт | 5000 |

ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА: 5000 рублей